## Wx
Weekly report
Group | 5
Week 2
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details) | Quy tắc nhóm
1 | SRS,SDD documents | Completed | Send for grading | 1. Tất cả mọi thành viên trong nhóm cùng code trung bình mỗi tuần 1 người 1 màn hình
2 | complete the databse design | Completed | add 10 more tables , commit to branch | 2. Techleader kiểm tra code của mọi người hàng tuần
3 | Do mockup design | In Progress | 45 screen in total , 30 done | 3. Một ngày các thành viên dành ra tối thiểu 2h/ngày để code, dành 15-30p để viết tài liêu, 10-15p để họp nhóm cùng nhau
4 | Get used to Github | In Progress | Team members are new to github | Cả nhóm phấn đấu code được 40-45 màn hình, 20-25 database table. Nguyên tắc để làm đi từ gốc của mindmap là tên đề tài sau đó là tên nhóm chức năng ( feature name-> screen namename -> vẽ screenFlow -> vẽ mockup màn hình -> vẽ database table diagram - vẽ package(AD) diagram. Thực chất chỗ này là khi hình dung ra tên của subject class sẽ được sắp xếp vào các folder của project. Detail design là cấu trúc bên trong class và mối quan hệ giữa các class = cách sử dụng class diagram. Mô tả giữa các class gọi nhau như thế nào thì mô tả qua sequence diagram
4. hàng ngày meeting record phải ghi lại các issue và các solution
II. Team Contribution
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.)
1 | Complete database design | AnKQ | 90% done
2 | complete mockup design | PhucHN + TungTQ | 30/45 screen done
3 |  | Thangdq + Phongdt
III. Project Issues
# | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | 3 team member caught covid | In Progress | Put project on hold
2 | Lots of document need checking | In Progress | Ask for extensions
3 |  | Pending
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Start coding first iteration | 30/5 | Login, logout, sign in, signup
2
3
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
1
2
3