## Wx
Weekly report
Group | 5
Week 1
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details) | Quy tắc nhóm
1 | Setting up team's github , google drive | Completed | share documents and code in the cloud | 1. Tất cả mọi thành viên trong nhóm cùng code trung bình mỗi tuần 1 người 1 màn hình
2 | Meeting about the project | Completed | meeting finished | 2. Techleader kiểm tra code của mọi người hàng tuần
3 | Writing documents | In Progress | SRS , SDD , functional requirement, weekly report, meeting minute | 3. Một ngày các thành viên dành ra tối thiểu 2h/ngày để code, dành 15-30p để viết tài liêu, 10-15p để họp nhóm cùng nhau
4 | Designing database | In Progress | create diagram, sql table | Cả nhóm phấn đấu code được 40-45 màn hình, 20-25 database table. Nguyên tắc để làm đi từ gốc của mindmap là tên đề tài sau đó là tên nhóm chức năng ( feature name-> screen namename -> vẽ screenFlow -> vẽ mockup màn hình -> vẽ database table diagram - vẽ package(AD) diagram. Thực chất chỗ này là khi hình dung ra tên của subject class sẽ được sắp xếp vào các folder của project. Detail design là cấu trúc bên trong class và mối quan hệ giữa các class = cách sử dụng class diagram. Mô tả giữa các class gọi nhau như thế nào thì mô tả qua sequence diagram
4. hàng ngày meeting record phải ghi lại các issue và các solution
II. Team Contribution
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.)
1 | Setting up team's github , google drive | AnKQ | finished
2 | Designing database | PhucHN + TungTQ | create an online shop with chat database
3 | Finishing documents | Thangdq + Phongdt | 2 /5 docs completed
III. Project Issues
# | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | 3 team member caught covid | In Progress | Put project on hold
2 | Lots of document need checking | In Progress | Ask for extensions
3 |  | Pending
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Give work to each group member | 16/5 | splitting works evenly to each group member
2
3
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
1 | Change project 's name | PhucHN | in consideration
2 | Change project 's goal | AnKQ | Change fron an chat app to an onlineshop with chatting functionallities
3